## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Энергоинвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_20-4-01-1-01-01-1-0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ "Порошкино" с трансформаторами 2х10 МВА с возможностью установки 2х63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Парнас" до ПС 110 кВ "Порошкино"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.4.
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети и (или) усиление существующей электрической сети;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ленинградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Всеволожский район, в р-не г. СПб, нежилая зона Парнас, ул. квартал 10-6, уч № 1.1.
6 | Наличие решения о резервировании земель | -
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | -
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | -
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | (ΔPnтр) 110 кВ, МВ·А: 50, км: 1,4
18 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Доля в объеме вновь вводмой мощности: 100%; доля в общей протяженности линий электропередачи: 5,3%, доля в общей стоимости проекта инвестиционной программы: 28,7%
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не содержится
20 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не содержится
21 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не содержится
22 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 20 МВА
23 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 100%
24 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | н/д, (новое строительство)
25 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 698,72 (млн.руб. с НДС)
26 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 582,26 (млн.руб. без НДС)

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Энергоинвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_20-4-01-1-01-01-1-0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ "Порошкино" с трансформаторами 2х10 МВА с возможностью установки 2х63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Парнас" до ПС 110 кВ "Порошкино"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 1007 от 16.12.2019 |  | заключен | Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино | многоэтажная жилая застройка | РУ 0,4 кВ новых ТП (РТП) | 4.941 | нд | 4.941 | 0.4 | вторая, первая | нд | нд | нд | нд | строительство новых кл 10 кВ, новых РТП и ТП 10/0,4 кВ | нет | 197.64
2 | 1003 от 21.12.2019 |  | заключен | Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино | многоэтажные жилые дома | РУ 0,4 кВ новых ТП (РТП) | 1.4 | нд | 1.4 | 0.4 | вторая, первая | нд | нд | нд | нд | строительство новых кл 10 кВ, новых РТП и ТП 10/0,4 кВ | нет | 56
3 | 1004 от 21.12.2019 |  | заключен | Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино | многоэтажные жилые дома | РУ 0,4 кВ новых ТП (РТП) | 3.6 | нд | 3.6 | 0.4 | вторая, первая | нд | нд | нд | нд | строительство новых кл 10 кВ, новых РТП и ТП 10/0,4 кВ | нет | 144
4 | 1009 от 16.12.2019 |  | заключен | Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино | многофункциональная общественно-деловая застройка, включая многоэтажную жилую застройку | РУ 0,4 кВ новых ТП (РТП) | 4.061 | нд | 4.061 | 0.4 | вторая, первая | нд | нд | нд | нд | строительство новых кл 10 кВ, новых РТП и ТП 10/0,4 кВ | нет | 162.44
5 | 1012 от 23.01.2020 |  | заключен | Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино | многофункциональная общественно-деловая застройка, включая многоэтажную жилую застройку | РУ 0,4 кВ новых ТП (РТП) | 4.968 | нд | 4.968 | 0.4 | вторая, первая | нд | нд | нд | нд | строительство новых кл 10 кВ, новых РТП и ТП 10/0,4 кВ | нет | 198.72
6 | 4002 от 31.12.2020 |  | заключен | Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино | многофункциональная общественно-деловая застройка, включая многоэтажную жилую застройку | РУ 0,4 кВ новых ТП (РТП) | 2.6 | нд | 2.6 | 0.4 | вторая, первая | нд | нд | нд | нд | строительство новых кл 10 кВ, новых РТП и ТП 10/0,4 кВ | нет | 122.732
7 | 4001/21 от 01.01.2021 |  | заключен | Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино | многофункциональная общественно-деловая застройка, включая многоэтажную жилую застройку | РУ 0,4 кВ новых ТП (РТП) | 1.3 | нд | 1.3 | 0.4 | вторая, первая | нд | нд | нд | нд | строительство новых кл 10 кВ, новых РТП и ТП 10/0,4 кВ | нет | 65.005

## 3.1. Паспорт техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Энергоинвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_20-4-01-1-01-01-1-0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ "Порошкино" с трансформаторами 2х10 МВА с возможностью установки 2х63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Парнас" до ПС 110 кВ "Порошкино"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансформаторной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ Порошкино | нд | новое | нд | нд | нд | нд | - | 2023 | нд | 0 | 110 | 0 | 50 | - | - | - | - | -

## 3.2. Паспорт техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Энергоинвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_20-4-01-1-01-01-1-0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ "Порошкино" с трансформаторами 2х10 МВА с возможностью установки 2х63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Парнас" до ПС 110 кВ "Порошкино"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | кл 110 кВ от ПС 330 кВ " Парнас" до ПС 110 кВ "Порошкино" | нд | нд | нд | 110 | 110 | 110 | 110 | нд | нд | нд | 400 мм | нд | кл | нд | 1.4 | нд | нд | нд | нет | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3. Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Энергоинвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_20-4-01-1-01-01-1-0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ "Порошкино" с трансформаторами 2х10 МВА с возможностью установки 2х63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Парнас" до ПС 110 кВ "Порошкино"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Снятие ограничений на технологическое присоединение в районе ввиду наличия перспективной мощности.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство новой ПС 110 кВ и КЛ 110 кВ
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 110/10 кВ "Порошкино", Тип ПС: Открыто-закрытая
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Снятие ограничений на технологическое присоединение в районе ввиду наличия перспективной мощности.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Энергоинвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_20-4-01-1-01-01-1-0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ "Порошкино" с трансформаторами 2х10 МВА с возможностью установки 2х63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Парнас" до ПС 110 кВ "Порошкино"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Энергоинвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_20-4-01-1-01-01-1-0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ "Порошкино" с трансформаторами 2х10 МВА с возможностью установки 2х63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Парнас" до ПС 110 кВ "Порошкино"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестионного проекта
ООО "Энергоинвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_20-4-01-1-01-01-1-0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ "Порошкино" с трансформаторами 2х10 МВА с возможностью установки 2х63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Парнас" до ПС 110 кВ "Порошкино"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость ИП, тыс. руб. без НДС | 582266.6667 |  | Собственный капитал
Год раскрытия информации | 2020 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 11.2317
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС на объект | 159109.6993 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 12.2592
Срок амортизации, лет | 30 |  | NPV на 12 год. тыс. руб. |  |  | 90324.4277
Кол-во объектов (ИП), ед. | 1 |  | Внутренняя норма доходности (IRR), % |  |  | 15.27%
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | затраты на ремонт включены в расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 год
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 лет
Потери э/энергии, руб. без НДС | нд
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | ежегодно
0
Налог на прибыль | 20%
Налог на имущество | 2.2%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | нд
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 10.62%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 8.62%
Период | до 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | ИТОГ
Прогноз инфляции | 4.645% | 3.421% | 4.011% | 3.995% | 3.98% | 3.989% | 3.992% | 3.987% | 3.975% | 3.963% | 3.955% | 3.951% | 3.955% | 3.964% | 3.97% | 3.982% | 3.993% | 4.001% | 4.001% | 4.001% | 4.001% | 4.001% | 4.001%
Кумулятивная инфляция |  | 3.421% | 7.569% | 11.87% | 16.32% | 20.96% | 25.79% | 30.8% | 36% | 41.39% | 46.98% | 52.79% | 58.83% | 65.13% | 71.69% | 78.52% | 85.65% | 93.08% | 100.8% | 108.8% | 117.2% | 125.9% | 134.9%
Доходы (с учетом возврата инвестированного капитала) , тыс. руб. | 0 | 0 | 54655.8545 | 81480.6288 | 123311.9973 | 172281.0825 | 224104.7561 | 278900.2651 | 353504.0358 | 363526.8902 | 373850.4303 | 384483.6765 | 395435.9201 | 406716.7311 | 418335.9663 | 430303.7787 | 442630.6253 | 455327.2774 | 468404.8291 | 481874.7073 | 495748.6819 | 510038.8756 | 524757.7752 | 7439674.7851
Кредит, тыс. руб. | до 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | ИТОГ
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет доходов и расходов, тыс. руб. | до 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | ИТОГ
Доход | 0 | 0 | 54655.8545 | 81480.6288 | 123311.9973 | 172281.0825 | 224104.7561 | 278900.2651 | 353504.0358 | 363526.8902 | 373850.4303 | 384483.6765 | 395435.9201 | 406716.7311 | 418335.9663 | 430303.7787 | 442630.6253 | 455327.2774 | 468404.8291 | 481874.7073 | 495748.6819 | 510038.8756 | 524757.7752 | 7439674.7851
Операционные расходы | 0 | 0 | -13691.8667 | -22219.8017 | -22911.2067 | -23897.5818 | -24571.8017 | -25453.8017 | -26629.8017 | -26629.8017 | -26629.8017 | -26629.8017 | -26629.8017 | -26629.8017 | -26629.8017 | -26629.8017 | -26629.8017 | -26629.8017 | -26629.8017 | -26629.8017 | -26629.8017 | -26629.8017 | -26629.8017 | -532193.0852
увеличение расходов на содержание и эксплуатацию оборудования | 0 | 0 | 0 | -7939.935 | -8043.1542 | -8147.7152 | -7939.935 | -7939.935 | -7939.935 | -7939.935 | -7939.935 | -7939.935 | -7939.935 | -7939.935 | -7939.935 | -7939.935 | -7939.935 | -7939.935 | -7939.935 | -7939.935 | -7939.935 | -7939.935 | -7939.935 | -159109.6993
Потери э/энергии, руб. без НДС | 0 | 0 | -882 | -1470 | -2058.1859 | -2940 | -3822 | -4704 | -5880 | -5880 | -5880 | -5880 | -5880 | -5880 | -5880 | -5880 | -5880 | -5880 | -5880 | -5880 | -5880 | -5880 | -5880 | -104076.1859
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -12809.8667 | -269007.2
EBITDA | 0 | 0 | 40963.9878 | 59260.8272 | 100400.7906 | 148383.5006 | 199532.9544 | 253446.4635 | 326874.2341 | 336897.0885 | 347220.6286 | 357853.8748 | 368806.1185 | 380086.9294 | 391706.1647 | 403673.977 | 416000.8237 | 428697.4758 | 441775.0274 | 455244.9056 | 469118.8802 | 483409.074 | 498127.9736 | 6907481.6999
Амортизация | 0 | 0 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -19408.8889 | -407586.6667
EBIT | 0 | 0 | 21555.0989 | 39851.9383 | 80991.9017 | 128974.6117 | 0 | 234037.5746 | 307465.3453 | 317488.1997 | 327811.7397 | 338444.9859 | 349397.2296 | 360678.0405 | 372297.2758 | 384265.0881 | 396591.9348 | 409288.5869 | 422366.1385 | 435836.0167 | 449709.9913 | 464000.1851 | 478719.0847 | 6319770.9677
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 21555.0989 | 39851.9383 | 80991.9017 | 128974.6117 | 0 | 234037.5746 | 307465.3453 | 317488.1997 | 327811.7397 | 338444.9859 | 349397.2296 | 360678.0405 | 372297.2758 | 384265.0881 | 396591.9348 | 409288.5869 | 422366.1385 | 435836.0167 | 449709.9913 | 464000.1851 | 478719.0847 | 6319770.9677
Налог на прибыль | 0 | 0 | -4311.0198 | -7970.3877 | -16198.3803 | -25794.9223 | 0 | -46807.5149 | -61493.0691 | -63497.6399 | -65562.3479 | -67688.9972 | -69879.4459 | -72135.6081 | -74459.4552 | -76853.0176 | -79318.387 | -81857.7174 | -84473.2277 | -87167.2033 | -89941.9983 | -92800.037 | -95743.8169 | -1263954.1935
Чистая прибыль | 0 | 0 | 17244.0791 | 31881.5506 | 64793.5214 | 103179.6894 | 0 | 187230.0597 | 245972.2762 | 253990.5597 | 262249.3918 | 270755.9888 | 279517.7837 | 288542.4324 | 297837.8206 | 307412.0705 | 317273.5478 | 327430.8695 | 337892.9108 | 348668.8134 | 359767.993 | 371200.1481 | 382975.2678 | 5055816.7742
| 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2016 | 2016.5 | 2024.5 | 2025.5 | 2026.5 | 2027.5 | 2028.5 | 2029.5 | 2030.5 | 2031.5 | 2032.5 | 2033.5 | [7 empty] | 2034
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | до 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | ИТОГ
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 21555.0989 | 39851.9383 | 80991.9017 | 128974.6117 | 0 | 234037.5746 | 307465.3453 | 317488.1997 | 327811.7397 | 338444.9859 | 349397.2296 | 360678.0405 | 372297.2758 | 384265.0881 | 396591.9348 | 409288.5869 | 422366.1385 | 435836.0167 | 449709.9913 | 464000.1851 | 478719.0847 | 6319770.9677
Амортизация | 0 | 0 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 407586.6667
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | -4311.0198 | -7970.3877 | -16198.3803 | -25794.9223 | 0 | -46807.5149 | -61493.0691 | -63497.6399 | -65562.3479 | -67688.9972 | -69879.4459 | -72135.6081 | -74459.4552 | -76853.0176 | -79318.387 | -81857.7174 | -84473.2277 | -87167.2033 | -89941.9983 | -92800.037 | -95743.8169 | -1263954.1935
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | -349358.3333 | -232908.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -582266.6667
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | -312705.3653 | -181617.8938 | 84202.4102 | 122588.5783 | 19408.8889 | 206638.9486 | 265381.1651 | 273399.4486 | 281658.2806 | 290164.8776 | 298926.6725 | 307951.3213 | 317246.7095 | 326820.9594 | 336682.4367 | 346839.7584 | 357301.7997 | 368077.7023 | 379176.8819 | 390609.037 | 402384.1566 | 4881136.7742
Накопленный чистый денежный поток | 0 | 0 | -312705.3653 | -494323.2591 | -410120.8489 | -287532.2706 | -268123.3817 | -61484.4332 | 203896.7319 | 477296.1805 | 758954.4612 | 1049119.3388 | 1348046.0114 | 1655997.3327 | 1973244.0422 | 2300065.0015 | 2636747.4383 | 2983587.1967 | 3340888.9964 | 3708966.6987 | 4088143.5806 | 4478752.6175 | 4881136.7742 | 34050552.8437
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 0.904 | 0.81721 | 0.73875 | 0.66783 | 0.60371 | 0.54576 | 0.49336 | 0.446 | 0.40318 | 0.36447 | 0.32948 | 0.29785 | 0.26925 | 0.2434 | 0.22004 | 0.19891 | 0.17982 | 0.16255 | 0.14695 | 0.13284 | 0.12009
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 0 | 0 | -282684.2934 | -148419.6239 | 62204.7517 | 81868.2283 | 11717.431 | 112774.3308 | 130928.598 | 121935.0052 | 113558.4972 | 105756.8001 | 98490.5295 | 91722.994 | 85420.0109 | 79549.736 | 74082.5034 | 68990.6774 | 64248.5134 | 59832.0296 | 55718.8857 | 51888.2715 | 48320.8022 | 48320.8022
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 0 | 0 | -282684.2934 | -431103.9172 | -368899.1656 | -287030.9373 | -275313.5063 | -162539.1756 | -31610.5776 | 90324.4277 | 203882.9249 | 309639.725 | 408130.2545 | 499853.2485 | 585273.2594 | 664822.9954 | 738905.4988 | 807896.1761 | 872144.6896 | 931976.7191 | 987695.6048 | 1039583.8763 | 1087904.6786 | 90324.4277
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.582% | 15.27% | 19.39% | 22.1% | 23.96% | 25.28% | 26.23% | 26.93% | 27.45% | 27.85% | 28.15% | 28.38% | 28.55% | 28.69% | 28.8% | 15.27%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 1кв.
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 1кв.
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проктам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
Субъект: | ЛО
Тип объекта | ЦП
Прирост МВА: | 80 | Год начала:
Год ввода мощности: | 2020 | 2015
Прирост УЕ: | 436.5
Расчет доходов учтенных в модели, тыс.руб.: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | ИТОГ
Прогноз выручки в результате реализации инвестиционного проекта, в тыс. руб. | 0 | 0 | 35246.9656 | 62071.74 | 103903.1084 | 152872.1936 | 204695.8672 | 259491.3762 | 334095.1469 | 344118.0013 | 354441.5414 | 365074.7876 | 376027.0312 | 387307.8422 | 398927.0774 | 410894.8898 | 423221.7365 | 435918.3885 | 448995.9402 | 462465.8184 | 476339.793 | 490629.9868 | 505348.8864 | 7032088.1185
Выручка за услуги по передаче электроэнергии, руб/кВтч | 0 | 0 | 35246.9656 | 62071.74 | 103903.1084 | 152872.1936 | 204695.8672 | 259491.3762 | 334095.1469 | 344118.0013 | 354441.5414 | 365074.7876 | 376027.0312 | 387307.8422 | 398927.0774 | 410894.8898 | 423221.7365 | 435918.3885 | 448995.9402 | 462465.8184 | 476339.793 | 490629.9868 | 505348.8864
Мощность объекта э/э, МВт | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Потребляемая мощность, используемая при расчете,тыс. кВт.ч в год | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 70006.323 | 100000 | 130000 | 160000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
ЧЧИ | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Коэффициент использования мощности | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Тариф на передачу электроэнергии СПб, руб/кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тариф на передачу электроэнергии ЛО, руб/кВтч | 0 | 0 | 1.1749 | 1.2414 | 1.4842 | 1.5287 | 1.5746 | 1.6218 | 1.6705 | 1.7206 | 1.7722 | 1.8254 | 1.8801 | 1.9365 | 1.9946 | 2.0545 | 2.1161 | 2.1796 | 2.245 | 2.3123 | 2.3817 | 2.4531 | 2.5267
Загрузка, % | 0% | 0% | 15% | 25% | 35% | 50% | 65% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Иные данные для расчета доходной составляющей: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за ТП, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Иные доходы от реализации ИП с учетом индекса роста потребительских цен, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Иные доходы от реализации ИП, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 882 | 9409.935 | 10101.3401 | 11087.7152 | 12083.7832 | 13081.4481 | 14374.7324 | 14493.6587 | 14614.2499 | 14736.5294 | 14860.5208 | 14986.2481 | 15113.7356 | 15243.0079 | 15374.09 | 15507.0072 | 15641.7853 | 15778.4503 | 15917.0286 | 16057.547 | 16200.0327 | 285544.8453
Увеличение расходов на содержание и эксплуатацию оборудования с учетом роста потребительских цен | 0 | 0 | 0 | 7939.935 | 8043.1542 | 8147.7152 | 8261.7832 | 8377.4481 | 8494.7324 | 8613.6587 | 8734.2499 | 8856.5294 | 8980.5208 | 9106.2481 | 9233.7356 | 9363.0079 | 9494.09 | 9627.0072 | 9761.7853 | 9898.4503 | 10037.0286 | 10177.547 | 10320.0327 | 181468.6594
Увеличение расходов на содержание и эксплуатацию оборудования | 0 | 0 | 0 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 7939.935 | 158798.7
Прирост УЕ | 0 | 0 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5
Стоимость УЕ СПб, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость УЕ ЛО, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19
Темпы роста потребительских цен | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 1.013 | 1.013 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014
Расходы на покупку электрической энергии на компенсацию потерь, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 882 | 1470 | 2058.1859 | 2940 | 3822 | 4704 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 104076.1859
Объем потерь электрической энергии, тыс. кВт.ч в год | 0 | 0 | 29400 | 49000 | 68606.1966 | 98000 | 127400 | 156800 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000
Прогноз потерь электрической энергии, % | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
Тариф на покупку потерь СПБ, руб/кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тариф на покупку потерь ЛО, руб/кВтч | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
*
Инвестиции учтенные в модели, тыс.руб.: | до 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Итого
Финансирование из ИПР, с НДС | 0 | 0 | 419230 | 279490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698720
Финансирование для учета в модели, с НДС |  |  | 419230 | 279490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698720
Кредитные средства (заемный капитал), с НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | ЦП | РС
| 2021 | 0.15 | 0.5
| 2022 | 0.25 | 1
| 2023 | 0.35003
| 2024 | 0.5
| 2025 | 0.65
| 2026 | 0.8
| 2027 | 1
Расчет дохода в составе тарифной выручки, тыс.руб.: | до 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Итого
Инвестиции в проект | 0 | 0 | -349358.3333 | -232908.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -582266.6667
Доход в составе тарифной выручки по передаче электроэнергии | 0 | 0 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 407586.6667
Возврат капитала |  |  | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 19408.8889 | 407586.6667
Доход на капитал (RAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B35: WACC+2%

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Энергоинвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_20-4-01-1-01-01-1-0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ "Порошкино" с трансформаторами 2х10 МВА с возможностью установки 2х63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Парнас" до ПС 110 кВ "Порошкино"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период на 01.01.2020 (%) | Процент выполнения за отчетный период 2019 года (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.4. | Утверждение документации по планировке территории
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.10. | Утверждение проектной документации
1.10. | Утверждение проектной документации
1.11. | Получение разрешения на строительство
1.12. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)
2.2. | Закупка основного оборудования
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.2. | Поставка основного оборудования
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления)
3.7. | Пусконаладочные работы
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Энергоинвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_20-4-01-1-01-01-1-0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ "Порошкино" с трансформаторами 2х10 МВА с возможностью установки 2х63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Парнас" до ПС 110 кВ "Порошкино"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
3
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2019 | 2024 | [9 empty] | 2025 | [9 empty] | 2026 | [9 empty] | 2027 | [9 empty] | 2028 | [9 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке плана |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке плана |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке плана |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке плана |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2019 | по состоянию на 01.01.2020 | 4 Квартал | Итого за год | 1 Квартал | 2 Квартал | 3 Квартал | 4 Квартал | Итого за год | 1 Квартал | 2 Квартал | 3 Квартал | 4 Квартал | Итого за год | 1 Квартал | 2 Квартал | 3 Квартал | 4 Квартал | Итого за год | 1 Квартал | 2 Квартал | 3 Квартал | 4 Квартал | Итого за год | 1 Квартал | 2 Квартал | 3 Квартал | 4 Квартал | Итого за год | 1 Квартал | 2 Квартал | 3 Квартал | 4 Квартал | Итого за год | 1 Квартал | 2 Квартал | 3 Квартал | 4 Квартал | Итого за год | 1 Квартал | 2 Квартал | 3 Квартал | 4 Квартал | Итого за год | 1 Квартал | 2 Квартал | 3 Квартал | 4 Квартал | Итого за год | 1 Квартал | 2 Квартал | 3 Квартал | 4 Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 698.72 | 698.72 | 698.72 | 698.72 | 0 | 698.72 | 0 | 0 | 0 | 698.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.72 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0
1.4 | иных источников финансирования | 692.34 | 692.34 | 692.34 | 692.34 | 0 | 692.34 | 0 | 0 | 0 | 692.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.34 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 582.269 | 582.269 | 582.269 | 0 | 0 | 582.269 | 0 | 0 | 0 | 582.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.269 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 149.133 | 149.133 | 149.133 | 0 | 0 | 149.133 | 0 | 0 | 0 | 149.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.133 | 0
2.3 | оборудование | 379.862 | 379.862 | 379.862 | 0 | 0 | 379.862 | 0 | 0 | 0 | 379.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.862 | 0
2.4 | прочие затраты | 53.274 | 53.274 | 53.274 | 0 | 0 | 53.274 | 0 | 0 | 0 | 53.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.274 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 1.4 | 1.4 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0
3.7 | Другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
3.7.1 | точки учета | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
3.7.2 | га | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
3.7.3 | км | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
3.7.4 | кв.м. | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
3.7.5 | шт, комплекты | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | нд | нд | нд | 20 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 20 | нд
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 1.4 | 1.4 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0
4.7 | Другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4.7.1 | точки учета | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4.7.2 | га | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4.7.3 | км | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4.7.4 | кв.м. | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4.7.5 | шт, комплекты | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 698.72 | 698.72 | 698.72 | 698.72 | 0 | 698.72 | 0 | 0 | 0 | 698.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.72 | 0
5.2 | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
5.3 | МВ×А | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | нд | нд | нд | 20 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 20 | нд
5.4 | Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
5.5 | км | 1.4 | 1.4 | нд | нд | нд | 1.4 | нд | нд | нд | 1.4 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд
5.6 | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
5.6.1 | точки учета | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
5.6.2 | га | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
5.6.3 | км | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
5.6.4 | кв.м. | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
5.6.5 | шт, комплекты | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | нд | нд | нд | 20 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 20 | нд
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
7.4 | линий электропередачи, км | 1.4 | 1.4 | нд | нд | нд | 1.4 | нд | нд | нд | 1.4 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд
7.5 | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
7.5.1 | точки учета | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
7.5.2 | га | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
7.5.3 | км | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
7.5.4 | кв.м. | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
7.5.5 | шт, комплекты | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Энергоинвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_20-4-01-1-01-01-1-0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ "Порошкино" с трансформаторами 2х10 МВА с возможностью установки 2х63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Парнас" до ПС 110 кВ "Порошкино"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 |  | ПИР (кап. строительство) | нд | нд | нд | 2х10 | нд | нет | нет | 1.4 | нд | 1.2. Проектно-изыскательские работы | Строительство новой ПС 110 кВ "Порошкино" и кл 110 кВ от ПС "Парнас" до ПС "Порошкино" | ООО "Энергоинвест" | нд | ССР | нд |  |  |  |  | ООО "СевЗапЭнергоИнжиниринг" | нд |  |  |  |  | ООО "СевЗапЭнергоИнжиниринг" |  | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Энергоинвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_20-4-01-1-01-01-1-0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ "Порошкино" с трансформаторами 2х10 МВА с возможностью установки 2х63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Парнас" до ПС 110 кВ "Порошкино"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство новой ПС 110 кВ "Порошкино" с трансформаторами 2х10 МВА с возможностью установки 2х63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Парнас" до ПС 110 кВ "Порошкино"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ленинградская область, Всеволожский район, в р-не г. СПб, нежилая зона Парнас, ул. квартал 10-6, уч № 1.1.
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 50 МВА
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | нд
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ССР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "СевЗапЭнергоИнжиниринг"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе
- СМР, % | 0
- поставка основного оборудования, % | 0
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд | 0
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ООО "Энергоинвест"
- проектно-изыскательские организации | ООО "СевЗапЭнергоИнжиниринг"
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал | 0
Основное оборудование | ПС 110 кВ: ОРУ 110 кВ, два трансформатора 110/10 мощностью 10 МВА с РПН, четыре секции КРУ 10 кВ с АВР, здание ОПУ. Две КЛ 110 кВ с ВОЛС от ПС "Парнас" до ПС "Порошкино"
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Действующий
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет