## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОИНВЕСТ"
Год раскрытия информации: 2023 год
"Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с «Утвержденная инвестиционная программа отсутствует»
"Наименование субъекта РФ: «Ленинградская область»
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2024 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2024 года | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 1796.9069 | 1796.9069 | нд | 986.8575 | 38.72 | нд | нд | 1502.4224 | 1502.4224 | нд | нд | 1758.1869 | нд | 1758.1869 | нд | нд | нд | нд | нд | 854.2669 | 0 | 0 | 11.2 | 843.0669 | нд | нд | нд | нд | нд | 758.92 | 0 | 0 | 0 | 758.92 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | 1758.1869 | 0 | 0 | 11.2 | 1746.9869
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 911.9869 | 911.9869 | нд | 911.8575 | 0 | нд | нд | 759.9891 | 759.9891 | нд | нд | 911.9869 | нд | 911.9869 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.0669 | 0 | 0 | 0 | 153.0669 | нд | нд | нд | нд | нд | 758.92 | 0 | 0 | 0 | 758.92 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 911.9869 | 0 | 0 | 0 | 911.9869
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 11.2 | 11.2 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.3333 | 9.3333 | нд | нд | 11.2 | нд | 11.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 798.72 | 798.72 | нд | 0 | 38.72 | нд | нд | 665.6 | 665.6 | нд | нд | 760 | нд | 760 | нд | нд | нд | нд | нд | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 760 | 0 | 0 | 0 | 760
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 30 | 30 | нд | 30 | 0 | нд | нд | 30 | 30 | нд | нд | 30 | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 45 | 45 | нд | 45 | 0 | нд | нд | 37.5 | 37.5 | нд | нд | 45 | нд | 45 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | 45 | 0 | 0 | 0 | 45
1 | Ленинградская область | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 1796.9069 | 1796.9069 | нд | 986.8575 | 38.72 | нд | нд | 1502.4224 | 1502.4224 | нд | нд | 1758.1869 | нд | 1758.1869 | нд | нд | нд | нд | нд | 854.2669 | 0 | 0 | 11.2 | 843.0669 | нд | нд | нд | нд | нд | 758.92 | 0 | 0 | 0 | 758.92 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | 1758.1869 | 0 | 0 | 11.2 | 1746.9869
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 911.9869 | 911.9869 | нд | 911.8575 | 0 | нд | нд | 759.9891 | 759.9891 | нд | нд | 911.9869 | нд | 911.9869 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.0669 | 0 | 0 | 0 | 153.0669 | нд | нд | нд | нд | нд | 758.92 | 0 | 0 | 0 | 758.92 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 911.9869 | 0 | 0 | 0 | 911.9869
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 911.9869 | 911.9869 | нд | 911.8575 | 0 | нд | нд | 759.9891 | 759.9891 | нд | нд | 911.9869 | нд | 911.9869 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.0669 | 0 | 0 | 0 | 153.0669 | нд | нд | нд | нд | нд | 758.92 | 0 | 0 | 0 | 758.92 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 911.9869 | 0 | 0 | 0 | 911.9869
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0.64986 | 0.64986 | нд | 0.52043 | 0 | нд | нд | 0.54155 | 0.54155 | нд | нд | 0.64986 | нд | 0.64986 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64986 | 0 | 0 | 0 | 0.64986 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64986 | 0 | 0 | 0 | 0.64986
1.1.1.1.1 | Прокладка электрических сетей 10/0,4 кВ: ЛО, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, п.Пески, ПДК "Балтийская Ривьера", участок 30 | N_23-1-01-1-01-01-1-1000 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0.12997 | 0.12997 | нд | 0.12997 | 0 | нд | нд | 0.10831 | 0.10831 | нд | нд | 0.12997 | нд | 0.12997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0.12997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0.12997
1.1.1.1.2 | ТП 138, прокладка ЛЭП 0,4 кВ, установка ВУ: ЛО, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение | N_23-1-01-1-01-01-1-1001 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0.12997 | 0.12997 | нд | 0.00055 | 0 | нд | нд | 0.10831 | 0.10831 | нд | нд | 0.12997 | нд | 0.12997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0.12997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0.12997
1.1.1.1.3 | Прокладка электрических сетей 10/0,4 кВ: ЛО, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, п.Пески,СТ "Рассказово", участок 18 | N_23-1-01-1-01-01-1-1002 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0.12997 | 0.12997 | нд | 0.12997 | 0 | нд | нд | 0.10831 | 0.10831 | нд | нд | 0.12997 | нд | 0.12997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0.12997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0.12997
1.1.1.1.4 | Прокладка электрических сетей 10/0,4 кВ: ЛО, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, п.Пески,ПДК "Балтийская Ривьера", ул. Медовый переулок, участок 2 | N_23-1-01-1-01-01-1-1003 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0.12997 | 0.12997 | нд | 0.12997 | 0 | нд | нд | 0.10831 | 0.10831 | нд | нд | 0.12997 | нд | 0.12997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0.12997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0.12997
1.1.1.1.5 | Прокладка электрических сетей 10/0,4 кВ: ЛО, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, п.Пески,ПДК "Балтийская Ривьера", ул. Счастливый переулок, д.2 | N_23-1-01-1-01-01-1-1004 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0.12997 | 0.12997 | нд | 0.12997 | 0 | нд | нд | 0.10831 | 0.10831 | нд | нд | 0.12997 | нд | 0.12997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0.12997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0.12997
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0.73217 | 0.73217 | нд | 0.73217 | 0 | нд | нд | 0.61014 | 0.61014 | нд | нд | 0.73217 | нд | 0.73217 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73217 | 0 | 0 | 0 | 0.73217 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73217 | 0 | 0 | 0 | 0.73217
1.1.1.2.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, прокладка КЛ 10 Кв до РУ ПС "Порошкино": ЛО, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, д.Порошкино | N_23-2-01-1-01-01-1-1000 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0.59552 | 0.59552 | нд | 0.59552 | 0 | нд | нд | 0.49626 | 0.49626 | нд | нд | 0.59552 | нд | 0.59552 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59552 | 0 | 0 | 0 | 0.59552 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59552 | 0 | 0 | 0 | 0.59552
1.1.1.2.2 | Прокладка ВЛ 10 кВ от пункта секционирования 10 кВ до РЛНД1: ЛО, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, п.Пески, ул. Серебристая, д.2, участок 21 | N_23-2-01-1-01-01-1-1001 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0.052152 | 0.052152 | нд | 0.052152 | 0 | нд | нд | 0.04346 | 0.04346 | нд | нд | 0.052152 | нд | 0.052152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052152 | 0 | 0 | 0 | 0.052152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052152 | 0 | 0 | 0 | 0.052152
1.1.1.2.3 | Прокладка ВЛ 10 кВ от пункта секционирования 10 кВ до РЛНД1: ЛО, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, п.Пески, ул. Еловый тупик, д.6 | N_23-2-01-1-01-01-1-1002 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0.084497 | 0.084497 | нд | 0.084497 | 0 | нд | нд | 0.070414 | 0.070414 | нд | нд | 0.084497 | нд | 0.084497 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084497 | 0 | 0 | 0 | 0.084497 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084497 | 0 | 0 | 0 | 0.084497
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 910.6049 | 910.6049 | нд | 910.6049 | 0 | нд | нд | 758.8374 | 758.8374 | нд | нд | 910.6049 | нд | 910.6049 | нд | нд | нд | нд | нд | 151.6849 | 0 | 0 | 0 | 151.6849 | нд | нд | нд | нд | нд | 758.92 | 0 | 0 | 0 | 758.92 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 910.6049 | 0 | 0 | 0 | 910.6049
1.1.1.3.1 | Строительство РТП 10/0,4 кВ, РТП 10/0,4 кВ, прокладка КЛ 10 кВ от РУ ПС 110/35/10 "Заневский пост 2" до РУ 10 кВ новой РТП, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ новой РТП до РУ 10 кВ новый ТП: ЛО, Всеволожский район, дер. Янино-1 | N_23-1-01-1-01-01-1-1100 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 93.4741 | 93.4741 | нд | 93.4741 | 0 | нд | нд | 77.8951 | 77.8951 | нд | нд | 93.4741 | нд | 93.4741 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.4741 | 0 | 0 | 0 | 93.4741 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.4741 | 0 | 0 | 0 | 93.4741
1.1.1.3.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ10 кВ РТП 2009 до РУ 10 кВ РТП 2008, проложить КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП 681 до РУ 10 кВ новой РТП: ЛО, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, западнее микрорайона Черная речка | N_23-2-01-1-01-01-1-1101 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 58.2108 | 58.2108 | нд | 58.2108 | 0 | нд | нд | 48.509 | 48.509 | нд | нд | 58.2108 | нд | 58.2108 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.2108 | 0 | 0 | 0 | 58.2108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.2108 | 0 | 0 | 0 | 58.2108
1.1.1.3.3 | Строительство ТП, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП | К_20-2-01-1-01-01-1-1000 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 56.033 | 56.033 | нд | 56.033 | 0 | нд | нд | 46.6942 | 46.6942 | нд | нд | 56.033 | нд | 56.033 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.033 | 0 | 0 | 0 | 56.033 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.033 | 0 | 0 | 0 | 56.033
1.1.1.3.4 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП1 до РУ 10 кВ ТП2, прокладка КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП2 до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-2000 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 144.249 | 144.249 | нд | 144.249 | 0 | нд | нд | 120.2075 | 120.2075 | нд | нд | 144.249 | нд | 144.249 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 144.249 | 0 | 0 | 0 | 144.249 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 144.249 | 0 | 0 | 0 | 144.249
1.1.1.3.5 | Строиельство ТП, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до новых ТП, прокладка КЛ 10 кВ | К_20-2-01-1-01-01-1-3000 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 197.571 | 197.571 | нд | 197.571 | 0 | нд | нд | 164.6425 | 164.6425 | нд | нд | 197.571 | нд | 197.571 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 197.571 | 0 | 0 | 0 | 197.571 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 197.571 | 0 | 0 | 0 | 197.571
1.1.1.3.6 | Строительство ТП № 1-3, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС Порошкино до ТП1, от РУ 10 кВ ТП1 прокладка КЛ 10 кВ до РУ 10 кВ ТП2, от РУ кВ ТП2 прокладка КЛ 10 кВ до РУ 10 кВ ТП3 | К_20-2-01-1-01-01-1-4000 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 162.463 | 162.463 | нд | 162.463 | 0 | нд | нд | 135.3858 | 135.3858 | нд | нд | 162.463 | нд | 162.463 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 162.463 | 0 | 0 | 0 | 162.463 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 162.463 | 0 | 0 | 0 | 162.463
1.1.1.3.7 | Строительство РТП, новых ТП, прокладка ЛЭП 10 кВ от ЗРУ ПС Порошкино до новой РТП, от РУ 10 кВ новой РТП до РУ 10 кВ новых ТП прокладка КЛ 10 кВ | К_20-2-01-1-01-01-1-5000 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 198.604 | 198.604 | нд | 198.604 | 0 | нд | нд | 165.5033 | 165.5033 | нд | нд | 198.604 | нд | 198.604 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 198.604 | 0 | 0 | 0 | 198.604 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 198.604 | 0 | 0 | 0 | 198.604
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 11.2 | 11.2 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.3333 | 9.3333 | нд | нд | 11.2 | нд | 11.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 11.2 | 11.2 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.3333 | 9.3333 | нд | нд | 11.2 | нд | 11.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 11.2 | 11.2 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.3333 | 9.3333 | нд | нд | 11.2 | нд | 11.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0
1.2.1.1.1 | ПС 110/10кВ "Рощинская" Монтаж ячейки 10 кВ в ЗРУ 10 кВ | К_20-1-01-1-01-01-1-0000 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 8 | 8 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.6667 | 6.6667 | нд | нд | 8 | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
1.2.1.1.2 | ПС 110/10кВ "Рощинская" Приобретение и монтаж освещения периметра подстанции | К_20-1-01-1-01-01-1-0001 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.83333 | 0.83333 | нд | нд | 1 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.1.1.3 | ПС 110/10кВ "Рощинская" Модернизация освещения в помещения ЗРУ и ОПУ на светодиодное | К_20-1-01-1-01-01-1-0002 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0.2 | 0.2 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.16667 | 0.16667 | нд | нд | 0.2 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.2.1.1.4 | ПС 110/10кВ "Рощинская" Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения и системы доступа | К_20-1-01-1-01-01-1-0003 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.25 | 1.25 | нд | нд | 1.5 | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.2.1.1.5 | ПС 110/10кВ "Рощинская" Проектирование системы водоснабжения и канализации | К_20-1-01-1-01-01-1-0004 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.5 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.41667 | 0.41667 | нд | нд | 0.5 | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 798.72 | 798.72 | нд | 0 | 38.72 | нд | нд | 665.6 | 665.6 | нд | нд | 760 | нд | 760 | нд | нд | нд | нд | нд | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 760 | 0 | 0 | 0 | 760
1.4.1 | ПС Порошкино (кабельная линия 110 кВ, ЗРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ, 2 тр-ра 16 МВА 110/10) | К_20-4-01-1-01-01-1-0007 | П | 2020 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 698.72 | 698.72 | нд | 0 | 38.72 | нд | нд | 582.2667 | 582.2667 | нд | нд | 660 | нд | 660 | нд | нд | нд | нд | нд | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 660 | 0 | 0 | 0 | 660
1.4.2 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства | N_23-3-01-1-01-01-1-1000 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | 100 | 100 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 83.3333 | 83.3333 | нд | нд | 100 | нд | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 30 | 30 | нд | 30 | 0 | нд | нд | 30 | 30 | нд | нд | 30 | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
1.5.1 | Покупка земельного участка ПС "Порошкино" | К_20-5-01-1-01-01-1-0010 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 30 | 30 | нд | 30 | 0 | нд | нд | 30 | 30 | нд | нд | 30 | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | 45 | 45 | нд | 45 | 0 | нд | нд | 37.5 | 37.5 | нд | нд | 45 | нд | 45 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | 45 | 0 | 0 | 0 | 45
1.6.1 | Приобретение эксплуатационной техники (в т.ч.электролаборатории) | К_20-6-01-1-01-01-1-0011 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | 30 | 30 | нд | 30 | 0 | нд | нд | 25 | 25 | нд | нд | 30 | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
1.6.2 | Приобретение оргтехники | К_20-6-01-1-01-01-1-0012 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | 3 | 3 | нд | 3 | 0 | нд | нд | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 3 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6.3 | Приобретение автотранспорта | К_20-6-01-1-01-01-1-0013 | Н | 2023 | нд | 2028 | нд | нд | нд | 12 | 12 | нд | 12 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | нд | нд | 12 | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | 0 | 0 | 0 | 12